## 工作時程與分配
任務 (代號) | 任務名稱 |  | 相依性 | 負責人 | W1 | W2 | W3 | W4 | W5 | W6
【階段一：共同規劃】
T01 | 專案啟動與討論分工 |  | - | 全體 | bar: W1
T02 | 撰寫專案規劃書 |  | T01 | 蔡宗翰 | bar: W1
T03 | 需求分析與 Use Case 定義 |  | T02 | 方思涵 | bar: W1
T04 | WBS 分工與時程/成本估算 |  | T03 | 許云馨 | bar: W1
T05 | 繪製 UML (類別圖/序列圖) |  | T03 | 許云馨 | bar: W1 to W2
T06 | 系統架構設計與繪圖 |  | T03 | 曾湧庭 | bar: W2
T07 | Git 環境架設與API |  | T06 | 曾湧庭 | bar: W2
【階段二：功能模組開發】
T08 | 權限與帳戶模組 | 前端 | T05, T07 | 許云馨 | bar: W3 to W4
|  | 後端 |  | 曾湧庭
T09 | 客戶管理模組 | 前端 | T05, T07 | 蔡宗翰 | bar: W3 to W4
|  | 後端 |  | 方思涵
T10 | 包裹與計費核心模組 | 前端 | T05, T07 | 蔡宗翰 | bar: W3 to W4
|  | 後端 |  | 方思涵
T11 | 物流事件追蹤模組 | 前端 | T10 | 蔡宗翰 | bar: W4 to W5
|  | 後端 |  | 方思涵
【階段三：整合與驗收】
T13 | 系統整合 (前後端串接) |  | T08~T11 | 蔡宗翰 | bar: W5
T14 | 單元測試 (Pytest) 撰寫 |  | T08~T11 | 方思涵 | bar: W5
T15 | 系統除錯與壓力測試 |  | T13, T14 | 方思涵 | bar: W6
T16 | 期末文件彙整 |  | All | 許云馨 | bar: W6
T17 | Demo製作 |  | All | 蔡宗翰 | bar: W6
T18 | 報告 |  | All | 全體 | bar: W6

## 個人許云馨
週次 | 任務代號 | 細項執行工作 (Action Items) | 交付產出 | 完成
W1 | T01, T04 | 1. 召開 Kickoff 會議，定案開發工具 (VS Code, Python 版本)。 2. 建立 WBS 任務表 與 甘特圖。 3. 計算 人力成本 (依角色權重微調工時)。 | ✅ 專案時程表 (Excel) ✅ 成本估算單 | V
W1-W2 | T05 | 1. 繪製 類別圖 (Class Diagram)：定義 Customer, Parcel, Account 欄位。 2. 繪製 序列圖 (Sequence Diagram)：包含「註冊」、「建立包裹」、「更新物流」等 7 個場景。 3. 邏輯驗證：確認圖表與後端 Excel 資料表欄位是否吻合。 | ✅ 完整 UML 圖集 (.png) | V
W3 | T08 (前) | 1. 前端切版：製作 RWD 的登入 (Login) 與註冊 (Register) 頁面。 2. JS 邏輯撰寫：使用 fetch() 發送 JSON 資料給後端。 3. 錯誤處理：處理「帳號已存在」或「密碼錯誤」的 Alert 顯示。 | ✅ login.html ✅ register.html | V
W4 | T08 (前) | 1. JWT 儲存實作：登入成功後，將 Token 寫入瀏覽器 localStorage。 2. 登出邏輯：清除 Token 並轉導回首頁。 3. 頁面保護：若無 Token，禁止進入 /profile 頁面 (前端路由擋)。 | ✅ Auth 前端邏輯 | V
W6 | T16 | 1. 文件整合：將所有人的圖表、測試報告、截圖匯整至 Word。 2. 排版校對：統一字體、標題層級，檢查錯字。 3. 前言結論：撰寫專案摘要與心得總結。 | ✅ 期末報告書.docx | V
W5 | PM 管理 | 1. 檢查大家進度，確認 API 文件是否對齊。 2. 收集大家卡住的問題，協調解決。 | ✅ 進度確認單 | V
W6 | T16 | 1. 彙整所有圖表、測試截圖、程式碼。 2. 排版 Word 期末報告，撰寫前言與結論。 | ✅ 期末報告書.docx | V

## 個人曾湧庭
週次 | 任務代號 | 細項執行工作 (Action Items) | 交付產出 | 完成
W2 | T06 | 1. 設計 系統架構圖：繪製前端、Flask、Excel 三層互動關係。 2. 撰寫架構說明文件，解釋為何選擇 NoSQL (Excel) 方案。 | ✅ 系統架構圖 | V
W2 | T07 | 1. GitHub 建置：設定 .gitignore (排除 __pycache__) 與分支保護。 | ✅ GitHub Repo | V
W3 | T08 (後) | 1. 密碼加密實作：使用 werkzeug.security 進行 Hash 處理 (不存明碼)。 2. 註冊 API：實作 POST /register，驗證帳號唯一性後寫入 Excel。 3. JWT 發放：安裝 PyJWT，撰寫 Token 生成邏輯 (含 Expiration)。 | ✅ 帳戶管理 API | V
W4 | T08 (後) | 1. 登入 API：實作 POST /login，比對 Hash 密碼。 2. 裝飾器開發 (@token_required)：這是全系統最難的邏輯之一，負責攔截沒有權限的 API 請求，並解析 Token 中的 Role。 | ✅ 登入 API ✅ 權限驗證 Decorator | V
W5 | 協作 | 1. 協助思涵除錯 Excel 寫入鎖定 (File Lock) 問題。 2. 協助宗翰確認 API 回傳格式是否符合前端需求。 | ✅ 技術支援 | V
W6 | T18 | 1. 整理「系統安裝與執行手冊」(README.md)。 2. 協助 PM 檢查報告中的技術細節。 | ✅ README.md | V

## 個人方思涵
週次 | 任務代號 | 細項執行工作 (Action Items) | 交付產出 | 完成
W1 | T03 | 1. 撰寫 需求規格書：定義系統功能邊界。 2. 條列 使用案例 (Use Cases)：包含正常流程與例外流程 (如：付款失敗)。 | ✅ 需求規格文件 | V
W3 | T09 (後) | 1. 客戶 CRUD 邏輯：實作讀取個人資料 API。 2. 安全性檢查：在 API 中加入邏輯，確保 User A 不能讀取 User B 的資料 (越權檢查)。 | ✅ 客戶 API | V
W3 | T10 (後) | 1. 單號生成演算法：撰寫 generate_tracking_number()，格式 TRK-YYYYMMDD-Random。 | ✅ 包裹核心邏輯 | V
W4 | T11 (後) | 1. 物流事件寫入：實作 append_tracking_event()，自動押上時間戳記 (Timestamp)。 2. 歷程查詢演算法：從 Excel 撈出該單號所有事件，並依時間排序 (Sorting)。 3. 狀態列舉 (Enum)：定義 CREATED, SHIPPING, DELIVERED 狀態常數。 | ✅ 物流追蹤 | V
W5 | T8~T11 | 1.資料庫實作: models.py、db_operations.py | ✅ models.py、db_operations.py | V
W5 | T14 | 1. 測試環境建置：設定 conftest.py 與測試用 DB。 2. 撰寫單元測試：覆蓋運費計算、權限驗證、單號生成等邏輯。 3. 執行覆蓋率分析：確保 Code Coverage > 90%。 | ✅pytest ✅ 覆蓋率報告 | V
W6 | T15 | 1. 系統壓力測試：模擬大量寫入，檢查 Excel 是否會鎖死 (File Lock)。 2. Bug 修復：解決測試階段發現的所有後端錯誤。 | ✅ 系統除錯紀錄 | V

## 個人蔡宗翰
週次 | 任務代號 | 細項執行工作 (Action Items) | 交付產出 | 完成
W1 | T02 | 1. 撰寫 專案規劃書：定義專案背景、目標與範疇。 2. 制定 UI 設計規範：決定配色 (主色調)、字體與 CSS 框架 (Bootstrap 或純 CSS)。 | ✅ 專案章程 ✅ style.css (基底) | V
W3 | T09, T10 (前) | 1. 客戶資料頁 UI：製作個人資料卡片與編輯 Modal。 2. 寄件表單 UI：設計多步驟表單 (Step Form)，含下拉選單與即時驗證。 3. API 串接：使用 AJAX 呼叫思涵的 create_parcel API。 | ✅ 寄件功能頁面 | V
W4 | T11 (前) | 1. 時間軸元件開發：使用 CSS 製作垂直的物流進度條 (Timeline)。 2. 動態渲染：根據後端回傳的 Event List，動態產生 HTML 節點。 3. 狀態視覺化：不同狀態顯示不同顏色 (如：送達=綠色，異常=紅色)。 | ✅ 物流追蹤頁面 | V
W5 | T13 | 1. 全系統整合：將 登入 -> 寄件 -> 追蹤 -> 登出 串連成完整流程。 2. 金流模擬頁面：製作付款按鈕與收據顯示介面。 3. RWD 調整：修正手機版跑版問題。 | ✅ 完整 Web 系統 | V
W6 | T17 | 1. Demo 腳本撰寫：規劃演示流程 (Happy Path)。 2. 影片錄製與剪輯：錄製操作畫面並加上說明字幕。 | ✅ Demo 影片 | V